|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAMA PROJECT** | FACE RECOGNITION | | | **PROJECT LEADER** |  |
| **TARGET PROJECT** | OPTIMISASI PROSES PRESENSI | | | | |
| **RUANG LINGKUP** | MESIN PRESENSI FINGER PRINT | | | | |
| **TANGGAL MULAI** | 08/06/2024 | **TARGET SELESAI** | 22/09/2024 | **OVERALL PROGRESS** | 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUGAS** | **PIC** | **TGL MULAI** | **TGL**  **SELESAI** | **TGL**  **REALISASI** | **DURASI**  **(HARI)** | **STATUS** |
| **1** | ANALISA PROSES PRESENSI MENGGUNAKAN ALAT FINGER PRINT | RIDHO | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 1 | SELESAI |
| **2** | ANALISA PERANCANGAN ALAT FACE RECOGNITION | RIDHO & SASTRA | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 12/06/2024 | 3 | SELESAI |
| **3** | PENGAJUAN PEMBELIAN ALAT (PP) | JAJAT | 13/06/2024 | 15/06/2024 | 15/06/2024 | 3 | SELESAI |
| **4** | TARGET KEDATANGAN ALAT DARI PUCHASING | JAJAT | 16/06/2024 | 19/06/2024 | 01/07/2024 | 14 | SELESAI |
| **5** | PERANCANGAN ALAT DAN INSTALASI SOFTWARE | SASTRA | 01/07/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 3 | SELESAI |
| **6** | PERANCANGAN CONTOH DATASET | SASTRA | 04/07/2024 | 05/07/2024 | 04/07/2024 | 1 | SELESAI |
| **7** | PERANCANGAN MACHINE LEARNING BERDASARKAN DATASET | SASTRA | 05/07/2024 | 06/07/2024 | 08/07/2024 | 2 | SELESAI |
| **8** | PEMBUATAN WEBSITE FACE RECOGNITION | SASTRA | 08/07/2024 | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 5 | SELESAI |
| **9** | PERANCANGAN DATASET FACE RECOGNITION KARYAWAN | JAJAT & SASTRA | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 5 | SELESAI |
| **10** | TRIAL ALAT FACE RECOGNITION DI DEPT IT | JAJAT & SASTRA | 20/07/2024 | 20/07/2024 | 20/07/2024 | 1 | SELESAI |
| **11** | KOORDINASI PEMASANGAN ALAT | JAJAT | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 1 | SELESAI |
| **12** | PEMASANGAN ALAT | JAJAT & SASTRA | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 1 | SELESAI |
| **13** | TRIAL ALAT FACE RECOGNITION | JAJAT & SASTRA | 22/07/2024 | 22/09/2024 |  |  | ON PROSES |
| **14** | PEMBUATAN WEBSITE UPLOAD FOTO | JAJAT & SASTRA | 19/08/2024 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2 | SELESAI |