|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAMA PROJECT** | OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR) PADA PLAT NOMOR | | | **PROJECT LEADER** |  |
| **TARGET PROJECT** | OPTIMISASI MONITORING PARKING KENDARAAN LOGISTIK | | | | |
| **RUANG LINGKUP** | SECURITY, GERBANG DEPAN STT | | | | |
| **TANGGAL MULAI** | 08/06/2024 | **TARGET SELESAI** | 06/09/2024 | **OVERALL PROGRESS** | 80% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUGAS** | | **PIC** | **TGL MULAI** | **TGL**  **SELESAI** | **TGL**  **REALISASI** | **DURASI**  **(HARI)** | **STATUS** |
| **1** | ANALISA SISTEM PARKING | | RIDHO | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 1 | SELESAI |
| **2** | ANALISA PERANCANGAN OCR | | RIDHO & SASTRA | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 12/06/2024 | 3 | SELESAI |
| **3** | PERANCANGAN MACHINE LEARNING OCR | | SASTRA | 11/06/2024 | 25/06/2024 | 24/06/2024 | 15 | SELESAI |
| **4** | PERANCANGAN MACHINE LEARNING PENGENALAN LOKASI PLAT NOMOR PADA FOTO | | SASTRA | 01/07/2024 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 16 | SELESAI |
| **5** | PERANCANGAN WEBSITE APLIKASI OCR | | SASTRA | 17/07/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 3 | SELESAI |
| **6** | TRIAL APLIKASI OCR DI DEPT IT | | JAJAT & SASTRA | 20/07/2024 | 20/07/2024 | 20/07/2024 | 1 | SELESAI |
| **7** | TRIAL APLIAKSI OCR DI LAPANGAN | | JAJAT & SASTRA | 24/07/2024 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 23 | SELESAI |
| **8** | TRIAL APLIKASI OCR OLEH DEPT LOGISTIK | | RIDHO & SASTRA | 28/08/2024 | 04/09/2024 |  |  | ON PROSES |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |