|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAMA PROJECT** | SENSOR SUHU RUANGAN PRODUKSI | | | **PROJECT LEADER** |  |
| **TARGET PROJECT** | OPTIMISASI MONITORING SUHU RUANGAN AREA PRODUKSI | | | | |
| **RUANG LINGKUP** | PRODUKSI | | | | |
| **TANGGAL MULAI** | 18/07/2024 | **TARGET SELESAI** | 09/11/2024 | **OVERALL PROGRESS** | 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUGAS** | **PIC** | **TGL MULAI** | **TGL**  **SELESAI** | **TGL**  **REALISASI** | **DURASI**  **(HARI)** | **STATUS** |
| **1** | ANALISA SISTEM SENSOR SUHU RUANGAN | RIDHO | 19/07/2024 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 3 | SELESAI |
| **2** | ANALISA PERANCANGAN ALAT IOT | RIDHO & SASTRA | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 1 | SELESAI |
| **3** | BRIEFING DAN PENGARAHAN PERANCANGAN ALAT KE TIM IT | RIDHO | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 1 | SELESAI |
| **4** | PENGAJUAN PEMBELIAN ALAT TRIAL 1 UNIT (PP) | JAJAT & SASTRA | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 1 | SELESAI |
| **5** | TARGET KEDATANGAN ALAT DARI PURCHASING | JAJAT | 23/07/2024 | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 3 | SELESAI |
| **6** | PERANCANGAN WEB APLIKASI MONITORING SUHU | HADI | 23/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 9 | SELESAI |
| **7** | PERANCANGAN & SIMULASI ALAT IOT 1 UNIT TRIAL | JAJAT & SASTRA | 27/07/2024 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 4 | SELESAI |
| **8** | MEMBUAT KONEKTIVITAS ALAT IOT KE APLIKASI WEB | HADI & SASTRA | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 2 | SELESAI |
| **9** | TRIAL DI DEPT IT (CARA KERJA ALAT DAN PENGIRIMAN DATA) | JAJAT & SASTRA | 31/07/2024 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 7 | SELESAI |
| **10** | KOORDINASI PRODUKSI UNTUK TRIAL APLIKASI WEB | HADI | 08/08/2024 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 27 | SELESAI |
| **11** | PENGAJUAN PEMBELIAN ALAT SUHU | JAJAT & SASTRA | 10/08/2024 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 2 | SELESAI |
| **12** | TARGET KEDATANGAN ALAT TAHAP 1 DARI PURCHASING | JAJAT & SASTRA | 12/08/2024 | 26/08/2024 | 14/09/2024 | 31 | SELESAI |
| **13** | PERANCANGAN, SIMULASI & PEMASANGAN ALAT IOT TAHAP 1 (PACKING POTATO, PACKING GORIO, MIDDLE UP KERUPUK) | HADI & SASTRA | 27/08/2024 | 31/08/2024 | 17/09/2024 | 20 | SELESAI |
| **14** | PERANCANGAN, SIMULASI & PEMASANGAN ALAT IOT TAHAP 2 (GORENGAN MIE, PENGOLAHAN MIE) | HADI & SASTRA | 30/09/2024 | 03/10/2024 | 30/10/2024 | 4 | SELESAI |
| **15** | PERANCANGAN, SIMULASI & PEMASANGAN ALAT IOT TAHAP 3 | HADI & SASTRA | 12/10/2024 | 17/10/2024 | - | 4 | SPOOLING |
| **16** | PERANCANGAN, SIMULASI & PEMASANGAN ALAT IOT TAHAP 4 | HADI & SASTRA | 06/11/2024 | 07/11/2024 | - | 4 | SPOOLING |

**Hasil Trial 1 unit Sensor Suhu Ruangan Produksi Area Biskuit Cream :**

