|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAMA PROJECT** | SENSOR COUNTER PRODUK JADI | | | **PROJECT LEADER** |  |
| **TARGET PROJECT** | OTOMATISASI MONITORING JUMLAH PRODUK JADI | | | | |
| **RUANG LINGKUP** | PRODUKSI, KERUPUK, BISKUIT, MIE | | | | |
| **TANGGAL MULAI** | 27/10/2024 | **TARGET SELESAI** |  | **OVERALL PROGRESS** | 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUGAS** | **PIC** | **TGL MULAI** | **TGL**  **SELESAI** | **TGL**  **REALISASI** | **DURASI**  **(HARI)** | **STATUS** |
| **1** | ANALISA PERANCANGAN SISTEM IOT | HADI & RIDHO | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 1 | SELESAI |
| **2** | BRIEFIENG DAN PENGARAHAN PERANCANGAN ALAT KE TIM IT | RIDHO | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 1 | SELESAI |
| **3** | PENGAJUAN PEMBELIAN ALAT (PP) | JAJAT & HADI | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 1 | SELESAI |
| **4** | TARGET KEDATANGAN ALAT DARI PURCHASING | JAJAT | 28/10/2023 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 6 | SELESAI |
| **5** | PERANCANGAN WEB APLIKASI COUNTER HIT | HADI | 03/11/2023 | 04/11/2023 | 04/11/2023 | 2 | SELESAI |
| **6** | PERANCANGAN & SIMULASI ALAT IOT | JAJAT & SASTRA | 06/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 8 | SELESAI |
| **7** | MEMBUAT KONEKTIVITAS ALAT IOT KE APLIKASI WEB | HADI | 15/11/2023 | 18/11/2023 | 18/11/2023 | 4 | SELESAI |
| **8** | TRIAL DI DEPT IT | JAJAT & SASTRA | 20/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 2 | SELELSAI |
| **9** | KOODINASI DEPARTEMEN PRODUKSI UNTUK TRIAL DI AREA PRODUKSI | JAJAT | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1 | SELESAI |
| **10** | PEMASANGAN ALAT DI AREA PRODUKSI TIC TIC | JAJAT & SASTRA | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1 | SELESAI |
| **11** | MEMBUAT KONEKTIVITAS ALAT DENGAN APLIKASI TOTALAN | SISKA | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1 | SELESAI |
| **12** | TRIAL SENSOR DI PRODUKSI TIC TIC | JAJAT & SASTRA | 22/11/2023 | - | - | - | ON PROSES\* |
| **13** | PEMASANGAN SENSOR DI GORIORIO | JAJAT & SASTRA | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 1 | SELESAI |
| **14** | TRIAL SENSOR DI PRODUKSI GRORIORIO | JAJAT & SASTRA | 13/02/2024 | - | - | - | ON PROSES\* |
| **15** | PEMASANGAN SENSOR DI AREA MIE HANCUR | JAJAT & SASTRA | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 1 | SELESAI |
| **16** | TRIAL SENSOR DI PRODUKSI MIE HANCUR | JAJAT & SASTRA | 26/06/2024 | - | - | - | ON PROSES\* |