|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAMA PROJECT** | Sensor Counter Produk Jadi | | | **PROJECT LEADER** |  |
| **TARGET PROJECT** | Otomatisasi Monitoring Jumlah Produk Jadi | | | | |
| **RUANG LINGKUP** | Produksi, Kerupuk, Biskuit, Mie | | | | |
| **TANGGAL MULAI** | 27/10/2024 | **TARGET SELESAI** |  | **OVERALL PROGRESS** | 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUGAS** | **PIC** | **TGL MULAI** | **TGL**  **SELESAI** | **TGL**  **REALISASI** | **DURASI**  **(HARI)** | **STATUS** |
| **1** | Analisa Perancangan Sistem IoT | HADI & RIDHO | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 1 | SELESAI |
| **2** | Briefieng dan Pengarahan Perancangan Alat ke Tim IT | RIDHO | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 1 | SELESAI |
| **3** | Pengajuan Pembelian Alat (PP) | JAJAT & HADI | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 1 | SELESAI |
| **4** | Target Kedatangan Alat dari Purchasing | JAJAT | 28/10/2023 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 6 | SELESAI |
| **5** | Perancangan Web Aplikasi Counter Hit | HADI | 03/11/2023 | 04/11/2023 | 04/11/2023 | 2 | SELESAI |
| **6** | Perancangan & Simulasi Alat IoT | JAJAT & SASTRA | 06/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 8 | SELESAI |
| **7** | Membuat Konektivitas Alat IoT ke Aplikasi Web | HADI | 15/11/2023 | 18/11/2023 | 18/11/2023 | 4 | SELESAI |
| **8** | Trial di Dept IT | JAJAT & SASTRA | 20/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 2 | SELELSAI |
| **9** | Koodinasi Departemen Produksi Untuk Trial di Area Produksi | JAJAT | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1 | SELESAI |
| **10** | Pemasangan Alat di Area Produksi Tic Tic | JAJAT & SASTRA | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1 | SELESAI |
| **11** | Membuat Konektivitas Alat dengan Aplikasi Totalan | SISKA | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1 | SELESAI |
| **12** | Trial Sensor di Produksi Tic Tic | JAJAT & SASTRA | 22/11/2023 | - | - | - | ON PROSES\* |
| **13** | Pemasangan Sensor di Goriorio | JAJAT & SASTRA | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 1 | SELESAI |
| **14** | Trial Sensor di Produksi Groriorio | JAJAT & SASTRA | 13/02/2024 | - | - | - | ON PROSES\* |
| **15** | Pemasangan Sensor di Area Mie Hancur | JAJAT & SASTRA | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 1 | SELESAI |
| **16** | Trial Sensor di Produksi Mie Hancur | JAJAT & SASTRA | 26/06/2024 | - | - | - | ON PROSES\* |

\*) Terkendala Pola Produksi