|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAMA PROJECT** | Doorlock Sport Park | | | **PROJECT LEADER** |  |
| **TARGET PROJECT** | Otomatisasi Kunci Pintu dan Pencatatan Pengguna Sport Park | | | | |
| **RUANG LINGKUP** | Sport Park | | | | |
| **TANGGAL MULAI** | 22/04/2024 | **TARGET SELESAI** | 22/07/2024 | **OVERALL PROGRESS** | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUGAS** | **PIC** | **TGL MULAI** | **TGL**  **SELESAI** | **TGL**  **REALISASI** | **DURASI**  **(HARI)** | **STATUS** |
| **1** | Analisa Pintu Ruangan Sport Park | JAJAT & SASTRA | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 1 | SELESAI |
| **2** | Analisa Perancangan Alat dan Sistem IoT | RIDHO & SASTRA | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 1 | SELESAI |
| **3** | Pengajuan Pembelian Alat (PP) | JAJAT & SASTRA | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 1 | SELESAI |
| **4** | Target Kedatangan Alat dari Purchasing | JAJAT | 25/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 4 | SELESAI |
| **5** | Perancangan Alat IoT | SASTRA | 30/04/2024 | 18/05/2024 | 17/04/2024 | 17 | SELESAI |
| **6** | Perancangan Konektivitas Alat IoT ke Database | HADI & SASTRA | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 22/04/2024 | 3 | SELESAI |
| **7** | Trial Alat di Dept IT | JAJAT & SASTRA | 24/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 8 | SELESAI |
| **8** | Pembuatan Kartu RFID | HADI & JAJAT | 03/06/2024 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 3 | SELESAI |
| **9** | Koordinasi Teknik Umum Untuk Trial di Area Produksi | JAJAT | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 1 | SELESAI |
| **10** | Pemasangan Alat di Sport Park | JAJAT & SASTRA | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 1 | SELESAI |
| **11** | Trial Alat di Sport Park | JAJAT & SASTRA | 07/06/2024 | 14/07/2024 | 14/07/2024 | 7 | SELESAI |