|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAMA PROJECT** | Optical Character Recognition (OCR) pada Plat Nomor | | | **PROJECT LEADER** |  |
| **TARGET PROJECT** | Optimisasi Monitoring Kendaraan | | | | |
| **RUANG LINGKUP** | Gerbang Depan STT | | | | |
| **TANGGAL MULAI** | 08/06/2024 | **TARGET SELESAI** | 08/08/2024 | **OVERALL PROGRESS** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUGAS** | **PIC** | **TGL MULAI** | **TGL**  **SELESAI** | **TGL**  **REALISASI** | **DURASI**  **(HARI)** | **STATUS** |
| **1** | Analisa Sistem Parking | RIDHO | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 1 | SELESAI |
| **2** | Analisa Perancangan Alat OCR | RIDHO & SASTRA |  |  |  |  | SELESAI |
| **3** | Pengajuan Pembelian Alat (PP) | JAJAT & SASTRA |  |  |  |  | SELESAI |
| **4** | Target Kedatangan Alat dari Purchasing | JAJAT | 01/07/2024 |  | 01/07/2024 |  | SELESAI |
| **5** | Perancangan Alat dan Instalasi Software | SASTRA | 01/07/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 3 | SELESAI |
| **6** | Perancangan Machine Learning OCR | SASTRA | 04/07/2024 | 05/07/2024 | 04/07/2024 | 1 | SELESAI |
| **7** | Perancangan Machine Learning Pengenalan Jenis Kendaraan | SASTRA | 06/07/2024 | 12/07/2024 |  |  | ON PROSES |
| **8** | Perancangan Machine Learning Pengenalan Lokasi Plat Nomor pada Video | SASTRA | 13/07/2024 | 16/07/2024 |  |  | ON PROSES |
| **9** | Perancangan Website Aplikasi OCR | SASTRA | 17/07/2024 | 19/07/2024 |  |  | ON PROSES |
| **10** | Trial Alat OCR di Dept IT | JAJAT & SASTRA | 20/07/2024 | 20/07/2024 |  |  | ON PROSES |
| **11** | Koordinasi Pemasangan Alat | JAJAT | 22/07/2024 | 22/07/2024 |  |  | ON PROSES |
| **12** | Pemasangan Alat | JAJAT & SASTRA | 23/07/2024 | 23/07/2024 |  |  | ON PROSES |
| **13** | Trial Alat OCR di Lapangan | JAJAT & SASTRA | 24/07/2024 | 31/07/2024 |  |  | ON PROSES |