|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAMA PROJECT** | Optical Character Recognition (OCR) pada Plat Nomor | | | **PROJECT LEADER** |  |
| **TARGET PROJECT** | Optimisasi Monitoring Kendaraan | | | | |
| **RUANG LINGKUP** | Gerbang Depan STT | | | | |
| **TANGGAL MULAI** | 08/06/2024 | **TARGET SELESAI** | 08/08/2024 | **OVERALL PROGRESS** | 30% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUGAS** | **PIC** | **TGL MULAI** | **TGL**  **SELESAI** | **TGL**  **REALISASI** | **DURASI**  **(HARI)** | **STATUS** |
| **1** | Analisa Sistem Parking | RIDHO | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 1 | SELESAI |
| **2** | Analisa Perancangan OCR | RIDHO & SASTRA | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 12/06/2024 | 3 | SELESAI |
| **3** | Perancangan Machine Learning OCR | SASTRA | 04/07/2024 | 05/07/2024 | 04/07/2024 | 1 | SELESAI |
| **5** | Perancangan Machine Learning Pengenalan Lokasi Plat Nomor pada Video | SASTRA | 13/07/2024 | 16/07/2024 |  |  | ON PROSES |
| **6** | Perancangan Website Aplikasi OCR | SASTRA | 17/07/2024 | 19/07/2024 |  |  | ON PROSES |
| **7** | Trial Alat OCR di Dept IT | JAJAT & SASTRA | 20/07/2024 | 20/07/2024 |  |  | ON PROSES |
| **10** | Trial Alat OCR di Lapangan | JAJAT & SASTRA | 24/07/2024 | 31/07/2024 |  |  | ON PROSES |