|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAMA PROJECT** | Downtime Mesin Produksi | | | **PROJECT LEADER** |  |
| **TARGET PROJECT** | Otomatisasi Monitoring Penggunaan Mesin Produksi | | | | |
| **RUANG LINGKUP** | Produksi, Line 1 Biskuit, Line 1 Mie | | | | |
| **TANGGAL MULAI** | 23/02/2024 | **TARGET SELESAI** | 23/04/2024 | **OVERALL PROGRESS** | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUGAS** | **PIC** | **TGL MULAI** | **TGL**  **SELESAI** | **TGL**  **REALISASI** | **DURASI**  **(HARI)** | **STATUS** |
| **1** | Analisa Sistem Penggunaan Molding Biskuit | RIDHO & SASTRA | 23/02/2024 | 24/02/2024 | 24/02/2024 | 2 | SELESAI |
| **2** | Analisa Perancangan Alat dan Sistem IoT | RIDHO & SASTRA | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 1 | SELESAI |
| **3** | Briefing dan Pengarahan Perancangan Sistem ke Tim IT | RIDHO | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 1 | SELESAI |
| **4** | Pengajuan Pembelian Alat (PP) | JAJAT & SASTRA | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 1 | SELESAI |
| **5** | Target Kedatangan Alat dari Purchasing | JAJAT | 29/03/2024 | 07/02/2024 | 07/03/2024 | 7 | SELESAI |
| **6** | Perancangan Web Aplikasi Downtime | HADI | 08/03/2024 | 09/03/2024 | 09/03/2024 | 2 | SELESAI |
| **7** | Perancangan Alat IoT | SASTRA | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 2 | SELESAI |
| **8** | Trial Alat di Dept IT | JAJAT & SASTRA | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 1 | SELESAI |
| **9** | Koordinasi Teknik Umum Untuk Trial di Area Produksi | JAJAT | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 1 | SELESAI |
| **10** | Pemasangan Alat di Molding Line 1 Biskuit | JAJAT & SASTRA | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 1 | SELESAI |
| **11** | Trial Alat di Molding Line 1 Biskuit | JAJAT & SASTRA | 15/03/2024 | 30/03/2024 | 30/30/2024 | 15 | SELESAI |
| **12** | Trial Otomatisasi Email | HADI & SASTRA | 01/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 4 | SELESAI |
| **13** | Otomatisasi Email ke Manager | HADI & SASTRA | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 1 | SELESAI |