|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAMA PROJECT** | Downtime Mesin Produksi | | | **PROJECT LEADER** |  |
| **TARGET PROJECT** | Otomatisasi Monitoring Penggunaan Mesin Pada Produksi | | | | |
| **RUANG LINGKUP** | Produksi, Molding Line 1 Biskuit | | | | |
| **TANGGAL MULAI** |  | **TARGET SELESAI** |  | **OVERALL PROGRESS** | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUGAS** | **PIC** | **TGL MULAI** | **TGL**  **SELESAI** | **TGL**  **REALISASI** | **DURASI**  **(HARI)** | **STATUS** |
| **1** | Analisa Sistem Penggunaan Molding Biskuit | RIDHO & SASTRA |  |  |  |  | SELESAI |
| **2** | Analisa Perancangan Alat dan Sistem IoT | RIDHO & SASTRA |  |  |  |  | SELESAI |
| **3** | Briefing dan Pengarahan Perancangan Sistem ke Tim IT | RIDHO |  |  |  |  | SELESAI |
| **4** | Pengajuan Pembelian Alat (PP) | JAJAT & SASTRA |  |  |  |  | SELESAI |
| **5** | Target Kedatangan Alat dari Purchasing | JAJAT |  |  |  |  | SELESAI |
| **6** | Perancangan Web Aplikasi Downtime | HADI |  |  |  |  | SELESAI |
| **7** | Perancangan Alat IoT | SASTRA |  |  |  |  | SELESAI |
| **8** | Trial Alat di Dept IT | JAJAT & SASTRA |  |  |  |  | SELESAI |
| **9** | Koordinasi Teknik Umum Untuk Trial di Area Produksi | JAJAT |  |  |  |  | SELESAI |
| **10** | Pemasangan Alat di Molding Line 1 Biskuit | JAJAT & SASTRA |  |  |  |  | SELESAI |
| **11** | Trial Alat di Molding Line 1 Biskuit | JAJAT & SASTRA |  |  |  |  | SELESAI |
| **12** | Trial Otomatisasi Email | HADI & SASTRA |  |  |  |  | SELESAI |
| **13** | Otomatisasi Email ke Manager | HADI & SASTRA |  |  |  |  | SELESAI |