|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAMA PROJECT** | Sensor Suhu Oven Produksi | | | **PROJECT LEADER** |  |
| **TARGET PROJECT** | Otamatisasi Monitoring Suhu Oven | | | | |
| **RUANG LINGKUP** | Produksi, Oven Pengolahan | | | | |
| **TANGGAL MULAI** | 04/01/2024 | **TARGET SELESAI** | 09/03/2024 | **OVERALL PROGRESS** | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUGAS** | **PIC** | **TGL MULAI** | **TGL**  **SELESAI** | **TGL**  **REALISASI** | **DURASI**  **(HARI)** | **STATUS** |
| **1** | Analisa Sistem Arus Listrik Oven | RIDHO | 04/01/2024 | 06/01/2024 | 06/01/2024 | 2 | SELEASI |
| **2** | Analisa Perancangan Sistem IoT | RIDHO & SASTRA | 06/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2024 | 1 | SELEASI |
| **3** | Briefieng dan Pengarahan Perancangan Alat ke Tim IT | RIDHO | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 1 | SELEASI |
| **4** | Pengajuan Pembelian Alat (PP) | JAJAT & SASTRA | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 1 | SELEASI |
| **5** | Target Kedatangan Alat dari Purchasing | JAJAT | 09/01/2024 | 12/01/2024 | 11/01/2024 | 2 | SELEASI |
| **6** | Perancangan Web Aplikasi Monitoring Suhu | HADI | 09/01/2024 | 09/02/2024 | 01/02/2024 | 20 | SELEASI |
| **7** | Perancangan & Simulasi Alat IoT | JAJAT & SASTRA | 13/01/2024 | 20/01/2024 | 17/01/2024 | 4 | SELEASI |
| **8** | Membuat Konektivitas Alat IoT ke Aplikasi Web | HADI & SASTRA | 20/01/2024 | 20/02/2024 | 26/01/2024 | 6 | SELEASI |
| **9** | Trial di Dept IT (Cara Kerja Alat dan Pengiriman Data) | JAJAT & SASTRA | 20/01/2024 | 27/01/2024 | 26/01/2024 | 5 | SELEASI |
| **10** | Koodinasi Teknik Umum Untuk Trial di Area Produksi | JAJAT | 27/01/2024 | 27/01/2024 | 27/01/2024 | 1 | SELEASI |
| **11** | Pemasangan Alat di Oven Krupuk | JAJAT & SASTRA | 27/01/2024 | 27/01/2024 | 27/01/2024 | 1 | SELEASI |
| **12** | Trial Alat di Oven Kerupuk | JAJAT & SASTRA | 27/01/2024 | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 26 | SELEASI |
| **13** | Trial Otomatisasi Email | HADI & SASTRA | 20/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 8 | SELEASI |
| **14** | Otomatisasi Email ke Manager | HADI & SASTRA | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 1 | SELEASI |