|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAMA PROJECT** | Sensor Suhu Ruang Produksi | | | **PROJECT LEADER** |  |
| **TARGET PROJECT** | Otomatisasi Pelaporan Hasil Monitoring Suhu Ruangan di Produksi | | | | |
| **RUANG LINGKUP** | Produksi | | | | |
| **TANGGAL MULAI** | 16/07/2024 | **TARGET SELESAI** | 16/08/2024 | **OVERALL PROGRESS** | 80% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUGAS** | **PIC** | **TGL MULAI** | **TGL**  **SELESAI** | **TGL**  **REALISASI** | **DURASI**  **(HARI)** | **STATUS** |
| **1** | Penerimaan Pengajuan Pembuatan Aplikasi Lokal untuk Temperatur dan RH Ruang di Produksi dari Departemen Produksi | RIDHO | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 1 | SELESAI |
| **2** | Perancangan Rencana Alat | RIDHO & ASTRA | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | 2 | SELESAI |
| **3** | Pengajuan Pembelian Alat (PP) | JAJAT & SASTRA | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 1 | SELESAI |
| **4** | Target Kedatangan Alat dari Purchasing | JAJAT | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 1 | SELESAI |
| **5** | Perancangan Alat | SASTRA | 26/07/2024 | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 5 | SELESAI |
| **6** | Perancangan Aplikasi Web Sensor Suhu Ruangan | HADI | 26/07/2024 | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 5 | SELESAI |
| **7** | Trial Alat di Departemen IT | JAJAT & SASTRA | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 2 | SELESAI |
| **8** | Pemasangan Alat di Ruang Cream | JAJAT & SASTRA | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1 | SELESAI |
| **9** | Trial Alat di Ruang Cream | JAJAT & SASTRA | 31/07/2024 | 08/08/2024 | - | - | ON PROSES |
| **10** | Kalibrasi Alat dengan QC | SASTRA | 05/08/2024 | 05 /08/2024 | 05/08/2024 | 1 | SELESAI |
| **11** | Finalisasi Project (Laporan dan Web) | HADI & SASTRA | 07/07/2024 | 10/07/2024 | - | - | ON PROSES |